УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГКУ «МФЦ»

___________О.В. Максименко

«___»___________20___г.

Паспорт проекта «Цифровая школа»

Раздел 1. Общие сведения

| 1.1 | Наименование проекта | «Цифровая школа». |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Аннотация (краткое описание) проекта | Проект для внешнего клиента, направленный на повышение уровня цифровой грамотности граждан Костромской области для самостоятельного оформления электронных услуг. В рамках проекта проводятся практические занятия для жителей, которые испытывают сложности при оформлении услуг в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг ввиду отсутствия необходимых базовых умений. Занятия проводятся на примере оформления востребованных услуг и позволяют жителям чувствовать себя увереннее при самостоятельном получении электронных услуг. Ведут занятия специалисты структурных подразделений, прошедшие подготовку и имеющие опыт работы на порталах госуслуг |
| 1.3 | Цель проекта | Повышение уровня цифровой грамотности населения и сокращение цифрового неравенства посредством проведения занятий, направленных на преодоление психологических и навыковых барьеров у граждан, не обладающих цифровой грамотностью, при самостоятельном оформлении услуг в электронном виде. |
| 1.4 | Задачи проекта | 1. Разработка и внедрение подхода к обучению по принципу «Госуслуги легко и просто», который снизит страх и повысит уверенность граждан при самостоятельном оформлении электронных услуг. 2. Разработка раздаточных материалов по востребованным услугам в удобном формате. 3. Информирование жителей в центрах «Мои Документы» о возможности пройти обучение. |
| 1.5 | Субъект Российской Федерации, в котором реализуется проект | Костромская область |

Раздел 2. Сведения об МФЦ

| 2.1 | Система организации МФЦ в субъекте Российской Федерации, в котором реализован проект (централизованная, децентрализованная, смешанная) | Централизованная система |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Общее количество объектов сети МФЦ субъекта РФ. (указывается отдельно количество МФЦ, территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункционального центра, организаций, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра) | Объекты сети ОГКУ «МФЦ»: Общее количество структурных подразделений – 31 - Количество филиалов – 15 - Количество ТОСП – 11 - Количество дополнительных офисов -4 - Центральный офис -1 |
| 2.2.1 | из них количество объектов сети МФЦ, участвующих в реализации проекта (указывается отдельно количество МФЦ, территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ, организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ) | - Количество филиалов – 15 - Количество ТОСП – 9 - Офисы г. Костромы - 4 |

Раздел 3. Объекты сети МФЦ, участвующие в реализации проекта

| № п/п | Наименование объекта сети МФЦ, участвующего в реализации проекта | Тип объекта (филиал, территориально обособленное структурное подразделение, (офис) МФЦ) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по Антроповскому округу | Филиал | Костромская область, п. Антропово, ул. Свободы, д.6 |
| 2 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Буй и Буйскому району | Филиал | Костромская область, г. Буй, ул. 10-й Годовщины Октября, д.5 |
| 3 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Галич и Галичскому району | Филиал | Костромская область, г. Галич, ул. Физкультурная, д. 11 |
| 4 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по Красносельскому району | Филиал | Костромская область, п. Красное-на-Волге, ул. Садовая, д. 1 |
| 5 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Шарья и Шарьинскому району | Филиал | Костромская область, г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 3 |
| 6 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Нерехта и Нерехтскому району | Филиал | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, д. 25 |
| 7 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Волгореченск | Филиал | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 40 |
| 8 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по Мантуровскому округу | Филиал | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 19 |
| 9 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по Макарьевскому округу | Филиал | Костромская область, г. Макарьев, ул. Малая Советская, д. 4 |
| 10 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по Нейскому округу | Филиал | Костромская область, г. Нея, ул. Советская, д. 42 |
| 11 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по Судиславскому району | Филиал | Костромская область, п. Судиславль, ул. Советская, д. 2А |
| 12 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по Островскому округу | Филиал | Костромская область, п. Островское, ул. Свердлова, д. 5 Б |
| 13 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по Чухломскому району | Филиал | Костромская область, г. Чухлома, ул. Октября, д.14 |
| 14 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по Солигаличскому округу | Филиал | Костромская область, г. Солигалич, ул. В.Серогодского, д. 18 |
| 15 | Филиал ОГКУ «МФЦ» по Октябрьскому округу | Филиал | Костромская область, с. Боговарово, ул. Чапаева, д. 2 |
| 16 | ТОСП ОГКУ «МФЦ» по Вохомскому району | ТОСП | Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, д.35А |
| 17 | ТОСП ОГКУ «МФЦ» по Кадыйскому округу | ТОСП | Костромская область, п. Кадый, ул. Полянская, д. 1 |
| 18 | ТОСП ОГКУ «МФЦ» по Поназыревскому округу | ТОСП | Костромская область, п.г.т. Поназырево, переулок Пролетарский 1-й, д.2 |
| 19 | ТОСП ОГКУ «МФЦ» по Сусанинскому району | ТОСП | Костромская область, п. Сусанино, ул. Октябрьская, д. 2 |
| 20 | ТОСП ОГКУ «МФЦ» по Парфеньевскому округу | ТОСП | Костромская область, с. Парфеньево, ул. Пионерская, д.12 |
| 21 | ТОСП ОГКУ «МФЦ» по Кологривскому округу | ТОСП | Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д. 11 |
| 22 | ТОСП ОГКУ «МФЦ» по Пыщугскому округу | ТОСП | Костромская область, с. Пыщуг, ул. Чкалова, д. 6 |
| 23 | ТОСП ОГКУ «МФЦ» по Павинскому округу | ТОСП | Костромская область, п. Павино, ул. Первомайская, д.3 |
| 24 | ТОСП ОГКУ «МФЦ» по Межевскому округу | ТОСП | Костромская область, с. Георгиевское, ул. Колхозная, д.16 |
| 25 | Центральный офис ОГКУ «МФЦ» | Офис МФЦ | г. Кострома, ул. Калиновская, 38 |
| 26 | Дополнительный офис, расположенный по адресу ул. Магистральная, д.20 | Офис МФЦ | г. Кострома, ул. Магистральная, д.20 |
| 27 | Дополнительный офис, расположенный по адресу м-н. Давыдовский-3, д.11 | Офис МФЦ | г. Кострома, м-н. Давыдовский-3, д.11 |
| 28 | Дополнительный офис, расположенный по адресу ул. Ткачей, д.7 | Офис МФЦ | г. Кострома, ул. Ткачей, д.7 |

Раздел 4. Обоснование проекта

| Приоритет (цель/задача) развития, на достижение которого влияет внедрение проекта | Реквизиты нормативного правового акта РФ, субъекта РФ и иных документов, которыми установлен приоритет развития | Описание вклада проекта в достижение приоритета развития | Материалы, подтверждающие необходимость внедрения проекта (статистические данные, результаты независимой оценки, результаты научных исследований, иное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект направлен на повышение уровня цифровой грамотности граждан Костромской области для самостоятельного оформления электронных услуг |  | Обоснованность проекта подтверждается Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в соответствии с которым установлены целевые задачи и показатели, выполнение которых обеспечит достижение стратегических целей развития страны. В частности, одной из ключевых задач является увеличение доли предоставления массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 99 процентов. В связи с этим проект направлен на сокращение цифрового неравенства, повышение цифровой грамотности населения и обеспечение равного доступа к электронным государственным услугам, что соответствует национальным приоритетам и способствует выполнению поставленных целей. | Методика Минэкономразвития от 19.08.2022 Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» - п. 7 (1), Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2022 № 837-р «О Концепции перехода к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан» |

Раздел 5. Проблема, на решение которой направлен проект, или улучшение, внедряемое с помощью проекта

| 5.1 | Проблема, решаемая с помощью проекта, или улучшение, внедряемое с помощью проекта | В условиях цифровизации государственных услуг многие жители Костромской области, особенно старшего возраста и имеющие низкий уровень цифровой грамотности, сталкиваются с трудностями при самостоятельном оформлении электронных услуг. Основные проблемы, которые решает проект: 1. Низкий уровень цифровой грамотности - часть населения не умеет пользоваться порталами для получения госуслуг в электронном виде. 2. Страх и предубеждение - распространено мнение, что это сложно из-за непонимания интерфейса и отсутствия базовых умений работы с электронными сервисами, есть боязнь не справиться самостоятельно. 3. «Зависимость» от посещения МФЦ - несмотря на то, что электронные услуги можно оформить, не выходя из дома, люди тратят время на визит в офис «Мои Документы». |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Целевая аудитория проекта | -участники СВО и члены их семей; -многодетные семьи; -старшее поколение; -категория детей от 14 до 18 лет. |

Раздел 6. Описание решения проблемы с помощью проекта или внедрения улучшения с помощью проекта

| 6.1 | Описание сути производимых изменений | 1. Разработать: -сценарии проведения обучения жителей; -памятки для жителей; -алгоритм записи на обучение. 2. Проведение обучения: -в администрации районов (округов); -в филиалах МФЦ в секторах пользовательского сопровождения (СПС); -на площадках библиотек, школ, ветеранских организациях. |
| --- | --- | --- |

Раздел 7. История развертывания проекта

| 7.1 | Дата начала внедрения проекта | 05.11.2025 |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Дата завершения внедрения проекта и перехода к работе в штатном режиме | 15.12.2025 |

Раздел 8. «Дорожная карта» внедрения проекта

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный (должность, структурное подразделение) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка сценариев и раздаточных материалов для очного обучения жителей Костромской области | До 10.11.2025 | Отдел по работе с филиалами, информационно-аналитический отдел | Разработаны: - Сценарии проведения обучения жителей. - Памятки для жителей с пошаговыми инструкциями в удобном для восприятия формате А3 |
| 2 | Определение филиалов для апробации проекта в МФЦ и ответственных от филиалов, ТОСП за формирование списков и графиков сотрудников, обзвон жителей и формирование групп на обучение | 05.11.2025 | Отдел по работе с филиалами | Выбраны структурные подразделения для апробации проекта и назначены ответственные от филиалов ОГКУ «МФЦ»: по г. Нерехта и Нерехтскому району, по г. Волгореченск, ТОСП по Павинскому и Пыщугскому округам. |
| 3 | Проведение обучения жителей Костромской области | С 10.11.2025 по 12.12.2025 | Филиалы, ТОСП | Обучение состоялось |
| 4 | Ведение отчетности по количеству обученных граждан | В период реализации | Отдел по работе с филиалами | Ведение статистических данных |
| 5 | Проведение анализа результатов (статистические данные по количеству обученных, выделение наиболее востребованных услуг, обратная связь и т.д) | В период реализации | Отдел по работе с филиалами | Своевременная корректировка работы с гражданами |
| 6 | Подведение итогов реализации проекта | До 15.12.2025 | Отдел по работе с филиалами | Достигнуты цели проекта |
| 7 | Масштабирование проекта. Сформировать списки граждан и график проведения обучения, скомплектовать группы на обучение | До 19.01.2026 | Филиалы, ТОСП, офисы г. Костромы | График составлен |
| 8 | Проведение обучения жителей Костромской области | С 20.01.2026 по 12.12.2026 | Филиалы, ТОСП, офисы г. Костромы | Обучение состоялось |
| 9 | Ведение отчетности по количеству обученных граждан | В период реализации | Отдел по работе с филиалами | Ведение статистических данных |
| 10 | Проведение анализа результатов (статистические данные по количеству | До 15.12.2026 | Отдел по работе с филиалами | Своевременная корректировка работы с гражданами |
| 11 | Подведение итогов реализации и масштабирования проекта | До 20.12.2026 | Отдел по работе с филиалами | Достигнуты цели проекта |

Раздел 9. Нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации проекта (перечень нормативных правовых актов, локальных актов, иных документов, которые были разработаны или изменены для того, чтобы проект был реализован)

9. Принятые документы

| № п/п | Наименование документа (документы прилагаются дополнительно) | Описание ключевых положений (норм) по реализации проекта | Результат принятия документа (в аспекте реализации проекта) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не принималось |  |  |

Раздел 10. Ресурсы, необходимые для реализации проекта (площади, физические объекты, расходные материалы, информационные системы, информационная поддержка и т. п.)

| № п/п | Наименование ресурса | Описание и роль ресурса в реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Площади помещений | Выделение отдельных рабочих мест с точками бесплатного доступа заявителей к ЕПГУ, РПГУ оснащённые МФУ (в 15 филиалах, 9 ТОСП). |
| 10.2 | Техническая поддержка | Техническое сопровождение работоспособности оборудования в СПС. |
| 10.3 | Информационная поддержка на официальном сайте и в социальных сетях | Популяризация возможности обучения пользованию сервисами среди населения и получении услуг на едином портале госуслуг, через сайты, социальные сети, СМИ. |

Раздел 11. Фактические затраты на реализацию проекта (ключевые затраты, осуществленные из бюджетных и внебюджетных источников, на мероприятия, необходимые для реализации проекта)

| № п/п | Описание мероприятия, на реализацию которого было направлено финансирование | Объем расходов – всего, рублей, в том числе: |  | Указать внебюджетный источник финансирования (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетных | внебюджетных |  |
| 1 | - | 0 | 0 | - |
| 2 | - | 0 | 0 | - |
| Итого |  | 0 | 0 |  |

Раздел 12. Результаты внедрения проекта

| 1 | Качественные результаты (в том числе эффекты, которые сложно измерить) |  |
| --- | --- | --- |

Раздел 13. Контакты ответственных за реализацию проекта

| № п/п | Ответственный (должность, структурное подразделение) | Телефон | Электронная почта (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальник отдела по работе с филиалами Ковригина Наталья Ивановна | 8 (4942) 400-442 | kovrigina@mfc.kostroma.gov.ru |
| 2. | Начальник информационно-аналитического отдела Смирнова Марина Александровна | 8 (4942) 400-440 | ivanova@mfc44.ru |
| 3. | Начальник технической поддержки Безменов Валентин Андреевич | 8 (4942) 400-451 | bezmenov@mfc.kostroma.gov.ru |